KATA 10/3/2023

Jeroen’s lesgeven veel orderlijker 👍👍

Wat is het doel?

Deliverables:
  1. Documentatie van analyses en experimenten
  2. Documentatie met uitleg van aannames en beslissingen
  3. Conclusie overzicht van testresultaten en nauwkeurigheid
  4. Git-history (met duidelijke commit-messages)
    - discord en teams ook bijzetten
  1. Broncode
  2. Presentatie powerpoint
  3. Ethiek

Waar staan we nu?

In progress:
  1. documentatie

Done:

To do:
- SQLite3 connectie
- Pythonfile maken die alles automatisch runt niks te plotten maar de csv’s, sql-tables generates
- Deliver common clean and extended dataset csv
  - cleaned csv met outliers en BMI
  - cleaned csv zonder outliers met BMI
  - BMI categorien kiezen afh van dendogram en kijken wat het effect is van clustering en non-clustering

1. Obstakels
  1. Stephan: teveel tijd besteed aan opzetten pipeline ipv zelf naar de data te kijken
  2. Frank: meer knowledge over libraries scikitlearn methods en stats (basically statistics)
  3. Hans: Les vs Deadline (planning), voor het project niks opgeschoten
  4. Deadlines en tijd te weinig om echt goed onderzoek te doen
  5. Lastig aansluiten intern groep (donderdag vs woensdag)
    1. woensdag repliceren

Volgende stap voor maandag 7 maart
    - Gezamenlijk cleaned datasets opleveren, keuze om 2 met feature BMI all erin te hebben (dit is al onderzocht met positief impact)
      - cleaned dataset (dropna, object fix, nog zonder bmi)
      - cleaned dataset (dropna, object fix, met bmi )
      - cleaned dataset (imputed dropna, outliers afgekapt, object fix, met bmi)
    - data-analyse: raw vs cleaned(drop of impute met avg)vs cleaned and extended with features
Hans	cleaned dataset (dropna, object fix, nog zonder bmi) / cleaned dataset (dropna, object fix, met bmi )
Stephan	cleaned dataset (imputed dropna, outliers afgekapt, object fix)
JiYoon
Frank	SQLite DB request van de nieuwe DB BMI correlatie length massa, keep or drop